## Feuil1
Date de début | Date de fin | Durée en jours | ACTIVITES | OBSERVATIONS
2017-10-03 | 2018-01-31 | 90 | Finalisation de l'identification et enrôlement des électeurs dans les derniers centres d'inscription du Kasaï, Kasaï central, Luilu et Kalenji.
2017-10-15 | 3010/17 | 16 | Adoption de la loi portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales révisée.
2017-10-25 | 2018-03-26 | 122 | Acquisition et détection des doublons biométrique potentiels.
2017-12-04 | 2018-01-12 | 29 | Finalisation des préparatifs pour l'enrôlement des Congolais vivant à l'étranger.
2017-12-15 |  | 1 | Promulgation de la loi portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales révisée.
2018-01-08 | 2018-05-11 | 90 | Sélection des fournisseurs, commande, livraison et déploiement des matériels non sensibles aux sites de formations
2018-01-08 | 2018-01-12 | 5 | Préparation du projet de répartition des sièges par le gouvernement et dépôt à l'assemblée nationale.
2018-01-15 | 2018-01-19 | 5 | Vote de la loi sur la répartition des sièges par le parlement.
2018-01-29 |  | 1 | Promulgation de la loi sur la répartition des sièges par le parlement ( Article 140 const).
2018-02-01 | 2018-02-14 | 14 | Contentieux des listes électorales après clôture des centres d'inscription (Art : 40 et 41 LE).
2018-02-15 | 2018-02-26 | 12 | Ramassage et transmission des clés USB finales aux Antennes et au centre national de traitement. | Cette opération doit se faire aussi par mail. Gain de temps de temps considérable.
2018-02-27 | 2018-03-12 | 14 | Traitement et consolidation des données par le centre national de Traitement ( Centralisation).
2018-03-19 | 2018-05-28 | 60 | Enrôlement des congolais vivant à l'étranger.
2018-03-27 | 2018-04-05 | 10 | Validation des résultats de la détection des doublons. | La validation se fera dans un premier temps dans la circonscription, pour le premier contrôle, et au niveau national lors du croisement des fichiers.
2018-04-06 |  | 1 | Décision de publication des statistiques des électeurs par entité électorales
2018-05-06 | 2018-05-25 | 20 | Audit du fichier électoral mis à jour.
2018-02-05 | 2018-02-16 | 10 | Mise à jour du logiciel d'inscription des candidats et test pilote de son fonctionnement et mise en place du dispositif de transmission.
2018-02-19 | 2018-03-09 | 18 | Conditionnement du matériel et des équipements de travail des bureaux de réception et traitement des candidatures
2018-03-19 | 2018-05-19 | 60 | Impression, déploiement et affichage des listes électorales provisoire et définitives. | La liste ne pourra être définitive qu’avec l’enregistrement des nouveaux majeurs avant la date des scrutins et des retardataires.
2018-04-01 | 2018-05-31 | 60 | Recrutement des formateurs et agents électoraux.
2018-05-11 | 2018-05-27 | 17 | Formation des agents, déploiement du matériel et aménagement des bureaux de réception et traitements des candidatures.
2018-05-11 | 2018-07-13 | 62 | Cascade de formation des formateurs électoraux des niveaux national, provincial et territorial
2016-06-04 |  | 1 | Convocation de l'électorat (Article 11 LE).
2018-05-28 | 2018-06-30 | 25 | Ouverture des bureaux de réception et traitements des candidatures pour l'actualisation des candidature des députés provinciaux: Retrait des formulaires, dépôt et traitement des dossiers des candidats. | L'ouverture des bureaux doit se faire en même temps que celle des guichets pour les candidatures des députés provinciaux, autres guichets pour les députés nationaux et des guichets pour la présidentielle.
2018-07-02 | 2018-07-05 | 5 | Ajout, retrait et substitution des candidatures députés provinciaux ( Art 16 LE).
2018-07-09 | 2018-07-13 | 5 | Transmission des dossiers physiques des candidats députés provinciaux et délibération par l'assemblée plénière de la CENI – Ajout, retrait et substitution des candidatures présidentielles et des députés nationaux ( Art 16 LE) - Prise en compte par la CENI des devoirs des cours d'Appel. | On prendre en compte la dématérialisation (scanner les dossiers) de documents devant permettre une transmission rapide.
2018-07-09 | 2018-07-19 | 5 | Transmission des dossiers physiques des candidats députés nationaux et délibération par l'assemblée plénière de la CENI. | On doit prendre en compte la dématérialisation (scanner les dossiers) de documents devant permettre une transmission rapide.
2018-07-16 |  | 1 | Publication des listes des députés provinciaux.
2018-07-16 | 2018-07-22 | 7 | Formation des chefs des centres de vote (CCV) et des Présidents Formateurs (PF).
2018-07-17 | 2018-07-27 | 9 | Contentieux des candidatures ( dépôt et traitement des recours ) des députés provinciaux ( Art 25 et 27 LE).
2018-08-20 |  | 1 | Publication des listes définitive des députés provinciaux.
2018-07-17 |  | 1 | Publication des listes provisoires des candidats présidents et députés nationaux.
2018-07-18 | 2018-07-29 | 11 | Contentieux des candidatures ( dépôt et traitement des recours ) des députés nationaux et présidentielles ( Art 25 et 27 LE).
2018-07-23 | 2018-07-29 | 7 | Déploiement des chefs de centre de vote et présidents formateurs des sites de formation vers les centres de vote
2018-07-30 | 2018-08-07 | 7 | Notification à la CENI des arrêts des rendus dans le cadre des contentieux des candidatures concernant tous mes scrutins.
2018-08-08 | 2018-08-17 | 7 | Prise en compte par la CENI des devoirs de la Cour Constitutionnelle pour tous les scrutins.
2018-08-21 |  | 1 | Publication des listes définitives des candidats présidents et députés nationaux.
2018-08-22 | 2018-08-31 | 17 | Préparatifs techniques de l'impression des bulletins, des procès - verbaux et des fiches des résultats: Nettoyage et consolidation de la base des données des candidats.
2018-08-27 | 2018-09-27 | 30 | Campagne électorale pour l'élection présidentielle, législatives et provinciales.
2018-08-30 | 2018-08-03 | 5 | Formation des membres des bureaux de vote et de dépouillement (MBVD).
2018-09-01 | 2018-09-28 | 28 | Impression, conditionnement et livraisons aux 15 Hubs, des bulletins de votes, des procès verbaux et des fiches des résultats.
2018-09-01 | 2018-09-30 | 30 | Accréditations des témoins. | La préparation de cette opération se prépare en amont par les partis politiques et les candidats indépendants
2018-09-01 | 2018-09-30 | 30 | Accréditations des observateurs journalistes.
2018-09-07 | 2018-09-27 | 20 | Déploiement des bulletins de vote, procès verbaux et fiches des résultats vers les sites de formation.
2018-09-28 | 2018-09-29 | 2 | Affectation des MBVD et Aménagement des bureaux de vote.
Dimanche 30-sept-18 |  | 1 | JOUR DES SCRUTINS DIRECTS COMBINES : PRESIDENTIEL, LEGISLATIFS NATIONAL ET PROVINCIAL
2018-10-01 | 2018-10-07 | 7 | Ramassage, compilation et centralisation des résultats du vote présidentiel.
2018-10-01 | 2018-10-30 | 30 | Ramassage, compilation et centralisation des résultats du vote législatif et provincial.
2018-10-07 |  | 1 | Annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle.
2018-10-08 | 2018-10-18 | 10 | Recours et traitement de contentieux des résultats de l'élection présidentielle (art :73 et 74 LE).
2018-10-19 |  | 1 | Publication des résultats définitifs de l'élection présidentielle.
2018-10-21 |  | 1 | PRESTATION DE SERMENT
2018-10-31 |  | 1 | Annonce des résultats provisoires des élections législatives et provinciales.
2018-11-01 | 2018-11-11 | 11 | Recours et traitement de contentieux des résultats des élections législatives et provinciales (art :73 LE).
2018-11-01 | 2018-12-30 | 60 | Traitement des contentieux des résultats des élections législatives et provinciales (Art : 74 LE).
2019-01-01 | 2019-01-30 | 30 | Installation des bureaux des Assemblées nationale et provinciales.
2019-01-02 | 2019-01-17 | 15 | Réunion des chefs coutumiers pour choisir leurs délégués, deux délégués par province. Et la mise en place du comité des coutumes. | S’agissant de la présélection, Sélection et cooptation des chefs coutumiers, compte tenu du conflit survenu dans le Kasaï s’agissant de l’affaire Kamuina Nsapu, l’ABACO Europe propose la création d’une chambre des Chefs coutumiers représentant la totalité des chefs coutumiers de la RDC. Ainsi l’ABCO Europe propose-t-elle la réunion des chefs coutumiers pour choisir leurs délégués, deux délégués par province, et la mise en place du comité des coutumes
2019-01-18 |  | 1 | Election et installation des bureaux définitifs des Assemblées nationale et provinciales.